Приложение № 3

к постановлению Администрации

Вольновского сельского поселения

от 28 апреля 2025г. № 21

Сведения о достижении ожидаемых результатов реализации муниципальной программы

Вольновского сельского поселения Полтавского муниципального района Омской области

«Развитие экономического потенциала Вольновского сельского поселения Полтавского муниципального

района Омской области» за 2024 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | | | Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы Вольновского сельского поселения Полтавского муниципального района Омской области (далее – муниципальная программа) | Единица измерения | Значение | | Отклонение <\*> | | Примечание  (причины   отклонения) <\*\*> | |
| План | Факт |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | |
| **1. Подпрограмма «Муниципальное управление, управление муниципальным имуществом Вольновского сельского поселения Полтавского муниципального района Омской области»** | | | | | | | | | | |
| **Мероприятие 1: Кадастровые работы в отношении объектов недвижимости** | | | |  |  |  |  | |  | |
|  | | Количество межевых планов на земельные участки | | единиц | 2 | 2 | 0 | |  | |
| **Мероприятие 2: Проведение оценки рыночной стоимости имущества** | | | |  |  |  |  | |  | |
|  | | | Количество объектов, для которых проведена оценка рыночной стоимости | единиц | 6 | 6 | 0 | |  | |
| **Мероприятия 3: Приобретение программного продукта для взаимодействия с Росреестром при постановке объектов недвижимости на кадастровый учет** | | | |  |  |  |  | |  | |
|  | | | Количество приобретенных программных продуктов | единиц | 1 | 1 | 0 | |  | |
| **Мероприятия 4: Принятие решений и проведение на территории поселения мероприятий по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, направление сведений о правообладателях данных объектов недвижимости для внесения в Единый государственный реестр недвижимости** | | | |  |  |  |  | |  | |
|  | | | Количество соглашений по передаче полномочий | единиц | 1 | 1 | 0 | |  | |
| **Мероприятия 5: Содержание муниципального имуществ** | | | |  |  |  |  | |  | |
|  | | | Степень материально-технической обеспеченности органов местного самоуправления | % | 100 | 100 | 0 | |  | |
| **Мероприятия 6:** **Уплата процентов за пользование бюджетным кредитом** | | | |  |  |  |  | |  | |
|  | | | Размер процента за пользование бюджетным кредитом | % | 0,1 | 0,1 | 0 | |  | |
| **Мероприятия 7: Обеспечение выполнения функций казенных учреждений** | | | |  |  |  |  | |  | |
|  | | | Количество работников, обеспечивающих функции казенных учреждений | Чел. | 2,75 | 2,75 | 0 | |  | |
| **Мероприятия 6: Резервный фонд Администрации Вольновского сельского поселения** | | | |  |  |  |  | |  | |
|  | | | Доля резервного фонда в общем объеме расходов бюджета | % | 0,04 | 0,02 | -0,02 | |  | |
| **Мероприятия 7: Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления Вольновского сельского поселения** | | | |  |  |  |  | |  | |
|  | Отношение доли расходов на содержание органов исполнительной власти к нормативу формирования расходов | | | % | 85,0 | 80,0 | -5,0 | |  | |
| **Мероприятия 8: Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты** | | | |  |  |  |  | |  | |
|  | Количество граждан призванных на службу в ряды РА | | | чел. | 2 | 2 | 0 | |  | |
| **Мероприятия 11-16: Иные межбюджетные трансферты из бюджета поселения бюджету муниципального района в соответствии с заключенными соглашениями** | | | |  |  |  |  | |  | |
|  | | | Количество соглашений по передаче полномочий | единиц | 6 | 6 | 0 | |  | |
| **Мероприятия 17: Проведение мероприятий по новогоднему оформлению поселений (Вольновское сельское поселение)** | | | |  |  |  |  | |  | |
|  | | | Процент выполнения запланированных мероприятий | % | 100 | 100 | 0 | |  | |
| **Мероприятия 18: На организацию в границах поселения водоснабжения населения, в части владения, распоряжения имуществом необходимым для осуществления данных полномочий** | | | |  |  |  |  | |  | |
|  | | | Количество соглашений по передаче полномочий | единиц | 1 | 1 | 0 | |  | |
| **Мероприятия 19: Организация в границах поселения водоснабжения населения (обеспечение населения питьевой водой)** | | | |  |  |  |  | |  | |
|  | | | Количество соглашений по передаче полномочий | единиц | 1 | 1 | 0 | |  | |
| 2**. Подпрограмма «Поддержка жилищно-коммунального хозяйства Вольновского сельского поселения Полтавского муниципального района Омской области»** | | | | | | | | | | |
| **Мероприятия 20: Организация уличного освещения** | | | |  |  |  | |  | |  |
|  | | | Замена ламп уличного освещения | единиц | 40 | 69 | | +29 | |  |
| **Мероприятия 21: Мероприятия по озеленению территории поселения** | | | |  |  |  | |  | |  |
|  | | | Количество высаженных саженцев | единиц | 20 | 20 | | 0 | |  |
| **Мероприятия 22: Мероприятия по организации и содержанию мест захоронения** | | | |  |  |  | |  | |  |
|  | | | Уровень содержания мест захоронения | % | 100 | 100 | | 0 | |  |
| **Мероприятия 23: Прочие работы по благоустройству** | | | |  |  |  | |  | |  |
|  | | | % охвата населенных пунктов поселения работами по благоустройству | % | 100 | 100 | | 0 | |  |
| **Мероприятия 24:** **Содержание мест накопления твердых коммунальных отходов** | | | |  |  |  | |  | |  |
|  | | | Процент выполнения запланированных работ | % | 100 | 100 | | 0 | |  |
| **Мероприятия 25:** **Мероприятия по борьбе с наркосодержащими растениями** | | | |  |  |  | |  | |  |
|  | | | Процент выполнения запланированных работ | % | 100 | 100 | | 0 | |  |
| **Мероприятия 26: Работы по содержанию, ремонту и модернизации автомобильных дорог** | | | |  |  |  | |  | |  |
|  | | | Процент выполнения запланированных работ | % | 100 | 100 | | 0 | |  |
| **Мероприятия 27: Повышение безопасности дорожного движения** | | | |  |  |  | |  | |  |
|  | | | Количество проведенных мероприятий по безопасности дорожного движения | единиц | 3 | 3 | | 0 | |  |
| **Мероприятия 28: Капитальный ремонт и ремонт внутрипоселковых автомобильных дорог и сооружений на них** | | | |  |  |  | |  | |  |
|  | | | Площадь отремонтированной дороги | м2 | 1254,33 | 1254,33 | | 0 | |  |
| **Мероприятия 29: Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в поселениях ( Ремонт внутрипоселковой автодороги в с.Вольное ул.Труда (от ул. Калинина протяженностью 152 м в направлении ул. Ленина) Вольновского сельского поселения Полтавского муниципального района Омской области)** | | | |  |  |  | |  | |  |
|  | | | Площадь отремонтированной дороги | м2 | 87,98 | 87,98 | | 0 | |  |
| **Мероприятия 30: Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в поселениях ( Ремонт внутрипоселковой автодороги в с.Вольное ул.Труда (от ул. Калинина протяженностью 152 м в направлении ул. Ленина) Вольновского сельского поселения Полтавского муниципального района Омской области)** | | | |  |  |  | |  | |  |
|  | | | Площадь отремонтированной дороги | м2 | 4891,60 | 4891,60 | | 0 | |  |
| **Мероприятия 31:** **Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений в соответствии с заключенными соглашениями на осуществление дорожной деятельности в части содержания автомобильных дорог местного значения** | | | |  |  |  | |  | |  |
|  | | | Количество соглашений по передаче полномочий | единиц | 1 | 1 | | 0 | |  |
| **Мероприятия 32: Обеспечение населения централизованным водоснабжением** | | | |  |  |  | |  | |  |
|  | | | Обеспечение населения питьевой водой надлежащего качества в достаточном количестве, необходимом для удовлетворения потребностей населения | % | 100 | 100 | | 0 | |  |
| **Мероприятия 33:** **Ремонт водопроводной сети в с.Добрянка Полтавского района Омской области** | | | |  |  |  | |  | |  |
|  | | | Уровень реализации мероприятия по ремонту системы водоснабжения | % | 100 | 100 | | 0 | |  |
| **Мероприятия 34:** **Ремонт системы водоснабжения Вольновского сельского поселения** | | | |  |  |  | |  | |  |
|  | | | Протяженность отремонтированного водопровода | км | 2,5 | 2,5 | | 0 | |  |
| **Мероприятия 35:** **Внедрение энергосберегающих мероприятий** | | | |  |  |  | |  | |  |
|  | | | Количество приобретенных приборов для проведения энергосберегающих мероприятий | единиц | 6 | 6 | | 0 | |  |