**Пояснительная записка**

**к результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы Вольновского поселения Полтавского муниципального района Омской области «Развитие экономического потенциала Вольновского сельского поселения Полтавского муниципального района Омской области» за 2024 год**

Муниципальная программа «Развитие экономического потенциала Вольновского сельского поселения Полтавского муниципального района Омской области», утверждена постановлением Администрации Вольновского сельского поселения от 05.10.2013 № 57.

В состав программы входит 2 подпрограммы:

1. Муниципальное управление, управление муниципальным имуществом Вольновского сельского поселения Полтавского муниципального района Омской области.

2. Поддержка жилищно-коммунального хозяйства Вольновского сельского поселения Полтавского муниципального района Омской области.

Общий объём финансирования программы составляет 104 734 201,76 руб., в том числе на 2024 год – 25 073 482,58 руб. (в том числе: налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета – 14 153 806,57 руб.; поступлений целевого характера из областного бюджета – 10 919 676,01 руб.).

Целью программы является повышение благосостояния населения Вольновского сельского поселения Полтавского муниципального района Омской области на основе стабильного развития экономики, проведения активной инновационной и инвестиционной политики, увеличения доходов бюджета и рационального их расходования.

Задачами программы являются: обеспечение эффективного управления собственностью муниципального образования.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы по итогам 2022 года проведена в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Вольновского сельского поселения, их формирования и реализации, принятого постановлением Администрации Вольновского сельского поселения от 09.08.2013 № 36.

По подпрограмме «Муниципальное управление, управление муниципальным имуществом Вольновского сельского поселения» расходы составили 9 013 935,78 рублей. Оценка эффективности реализации подпрограммы составила 99,6% – выполнение подпрограммы неэффективно.

В рамках подпрограммы реализованы следующие основные мероприятия:

1. Формирование и развитие муниципальной собственности.

В рамках данного основного мероприятия осуществлялись следующие мероприятия:

1.1. Кадастровые работы в отношении объектов недвижимости.

Целевые индикаторы, характеризующие реализацию указанного мероприятия: количество межевых планов на земельные участки.

Значение целевого индикатора определяется в единицах. Количество межевых планов на земельные участки согласно плана составило 2 ед. Количество межевых планов на земельные участки в 2024 году фактически составило 2 ед., т.е.100 %.

1.2. Проведение оценки рыночной стоимости имущества.

Целевые индикаторы, характеризующие реализацию указанного мероприятия: Количество объектов, для которых проведена оценка рыночной стоимости.

Значение целевого индикатора определяется в единицах. Количество объектов, для которых проведена оценка рыночной стоимости согласно плана составило 6 ед., фактически 6 ед., т.е.100 %.

1.3. Приобретение программного продукта для взаимодействия с Росреестром при постановке объектов недвижимости на кадастровый учет.

Целевые индикаторы, характеризующие реализацию указанного мероприятия: количество приобретенных программных продуктов.

Значение целевого индикатора определяется в единицах. Запланированное количество договоров на оказание услуг 1 ед. выполнено на 100 %.

1.4. Принятие решений и проведение на территории поселения мероприятий по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, направление сведений о правообладателях данных объектов недвижимости для внесения в Единый государственный реестр недвижимости.

Целевые индикаторы, характеризующие реализацию указанного мероприятия: количество соглашений по передаче полномочий

Значение целевого индикатора определяется в единицах. Запланированное количество соглашений по передаче полномочий 1 ед., выполнено на 100 %.

2. Повышение эффективности деятельности Администрации Вольновского сельского поселения.

В рамках данного основного мероприятия осуществлялись следующие мероприятия:

2.1. Содержание муниципального имущества;

Целевой индикатор, характеризующий реализацию указанного мероприятия: степень материально-технической обеспеченности органов местного самоуправления. Плановая степень обеспеченности составила 100%, фактическая - 100%.

2.2. Уплата процентов за пользование бюджетным кредитом;

Целевой индикатор, характеризующий реализацию указанного мероприятия: размер процента за пользование бюджетным кредитом. Плановое и фактическое значение целевого индикатора составило 0,1%.

2.3. Обеспечение выполнения функций казенных учреждений;

Целевой индикатор, характеризующий реализацию указанного мероприятия: количество работников, обеспечивающих функции казенных учреждений. Штатная численность и фактическая численность составила 2,75 чел. Мероприятие выполнено на 100%.

2.4. Резервный фонд Администрации Вольновского сельского поселения.

Целевой индикатор, характеризующий реализацию указанного мероприятия: Доля резервного фонда в общем объеме расходов бюджета. Показатель планировался на уровне 0,04%, фактически составил - 0,02%.

2.5. Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления Вольновского сельского поселения.

Целевой индикатор, характеризующий реализацию указанного мероприятия: Отношение доли расходов на содержание органов исполнительной власти к нормативу формирования расходов. Показатель планировался на уровне 85%, фактически составил - 80,5%.

2.6. Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты.

Целевой индикатор, характеризующий реализацию указанного мероприятия: Количество граждан призванных на службу в ряды РА. Показатель планировался в количестве 2 чел., фактически составил - 2 чел. Выполнение 100%.

2.7. Иные межбюджетные трансферты из бюджета поселения бюджету муниципального района в соответствии с заключенными соглашениями:

- на техническое сопровождение деятельности по распоряжению имуществом, находящимся в муниципальной собственности поселения;

- по утверждению и исполнению бюджета поселения.

- в части осуществления контрольно-счетным органом муниципального образования района контроля за исполнением бюджета, в том числе и за соблюдением установленного порядка управлением и распоряжением имуществом, находящемся в муниципальной собственности;

- в части осуществления внутреннего муниципального финансового контроля;

- обеспечение проживающих в поселениях малоимущих граждан жилыми помещениями;

- хранение архивных фондов поселения;

- на организацию в границах поселения водоснабжения населения, в части владения, распоряжения имуществом необходимым для осуществления данных полномочий;

- на организацию в границах поселения водоснабжения населения (обеспечение населения питьевой водой).

Значение целевых индикаторов определяется, как количество соглашений по передаче полномочий (единиц). Количество соглашений, согласно плану, составило 8 ед. Фактически количество соглашений по передаче полномочий составило 8 ед., выполнение - 100%.

2.8. Проведение мероприятий по новогоднему оформлению поселений (Вольновское сельское поселение).

Значение целевого индикатора определяется, как Процент выполнения запланированных мероприятий (%). Показатель планировался на уровне 100%, фактически составил - 100%. Все запланированные мероприятия выполнены в полном объеме.

По подпрограмме «Поддержка жилищно-коммунального хозяйства Вольновского сельского поселения Полтавского муниципального района Омской области» расходы составили 15 200 055,55 рублей. Оценка эффективности реализации подпрограммы составила 133,9% – выполнение подпрограммы эффективно. В рамках подпрограммы реализованы следующие основные мероприятия:

1. Благоустройство территории сельского поселения.

В рамках данного мероприятия осуществлялись следующие мероприятия:

* 1. Организация уличного освещения.

Целевой индикатор, характеризующий реализацию указанного мероприятия: замена ламп уличного освещения.

Значение целевого индикатора определяется в количестве шт. замененных ламп уличного освещения. Плановое значение целевого индикатора - 40 шт., фактическое составило 69 шт. Мероприятие выполнено на 170%.

* 1. Мероприятия по озеленению территории поселения.

Целевой индикатор, характеризующий реализацию указанного мероприятия: количество высаженных саженцев (ед.) Плановое значение целевого индикатора - 20 ед., фактическое составило 20 ед. Мероприятие выполнено на 100%.

* 1. Мероприятия по организации и содержанию мест захоронения.

Целевой индикатор, характеризующий реализацию указанного мероприятия: Уровень содержания мест захоронения.

Значение целевого индикатора определяется в %. Плановое значение целевого индикатора – 100 %, фактическое составило 100%.

1.4. Прочие работы по благоустройству.

Значение целевого индикатора определяется, как процент охвата населенных пунктов поселения работами по благоустройству. Плановое значение целевого индикатора определено на уровне 100%, фактическое исполнение 100%.

1.5. Содержание мест накопления твердых коммунальных отходов.

Целевой индикатор определяется, как процент выполнения запланированных работ. Плановое значение целевого индикатора определено на уровне 100%, фактическое исполнение 100%.

1.6. Мероприятия по борьбе с наркосодержащими растениями.

Целевой индикатор определяется, как процент выполнения запланированных работ. Плановое значение целевого индикатора определено на уровне 100%, фактическое исполнение 100%.

2. Обеспечение требуемого технического состояния автомобильных дорог на территории Вольновского сельского поселения.

В рамках данного основного мероприятия осуществлялись следующие мероприятия:

2.1.Работы по содержанию, ремонту и модернизации автомобильных дорог.

Целевой индикатор определяется, как процент выполнения запланированных работ. Плановое значение целевого индикатора определено на уровне 100%, фактическое исполнение 100%.

2.2.Повышение безопасности дорожного движения.

Целевой индикатор, характеризующий реализацию указанного мероприятия: Количество проведенных мероприятий по безопасности дорожного движения (единиц). Плановое значение целевого индикатора определено в размере 3 ед. фактическое исполнение 3 ед.

2.3. Капитальный ремонт и ремонт внутрипоселковых автомобильных дорог и сооружений на них

Целевой индикатор, характеризующий реализацию указанного мероприятия: Площадь отремонтированной дороги. Значение целевого индикатора определяется в м2. Плановое значение целевого индикатора определено в количестве 1254,33 м2, фактически исполнение 100%.

2.4. Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в поселениях ( Ремонт внутрипоселковой автодороги в с.Вольное ул.Труда (от ул. Калинина протяженностью 152 м в направлении ул. Ленина) Вольновского сельского поселения Полтавского муниципального района Омской области).

Целевой индикатор, характеризующий реализацию указанного мероприятия: Площадь отремонтированной дороги. Значение целевого индикатора определяется в м2. Плановое значение целевого индикатора определено в количестве 87,98 м2, фактически исполнение 100%.

2.5. Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в поселениях (Вольновского сельского поселения).

Целевой индикатор, характеризующий реализацию указанного мероприятия: Площадь отремонтированной дороги. Значение целевого индикатора определяется в м2. Плановое значение целевого индикатора определено в количестве 4891,60 м2, фактически исполнение 100%.

2.6. Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений в соответствии с заключенными соглашениями на осуществление дорожной деятельности в части содержания автомобильных дорог местного значения.

Значение целевого индикатора определяется, как количество соглашений по передаче полномочий (единиц). Количество соглашений, согласно плану, составило 1 ед. Фактически количество соглашений по передаче полномочий составило 1 ед., выполнение - 100%.

3. Водоснабжения населения в границах Вольновского сельского поселения.

В рамках данного мероприятия осуществлялись следующие мероприятия:

3.1. Обеспечение населения централизованным водоснабжением.

Целевой индикатор, характеризующий реализацию указанного мероприятия: Обеспечение населения питьевой водой надлежащего качества в достаточном количестве, необходимом для удовлетворения потребностей населения (%). Плановое значение целевого индикатора в размере 100%, фактическое исполнение 100%.

3.2. Ремонт водопроводной сети в с.Добрянка Полтавского района Омской области.

Целевой индикатор, характеризующий реализацию указанного мероприятия: Количество приобретенных приборов для проведения энергосберегающих мероприятий (единиц). Плановое значение целевого индикатора в размере 100%, фактическое исполнение 100%.

3.3. Ремонт системы водоснабжения Вольновского сельского поселения.

Целевой индикатор, характеризующий реализацию указанного мероприятия: Протяженность отремонтированного водопровода (км.) Плановое значение целевого индикатора в размере 2,5 км., фактическое исполнение 100%.

4. Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов

В рамках данного мероприятия осуществлялись следующие мероприятия:

4.1. Внедрение энергосберегающих мероприятий.

Целевой индикатор, характеризующий реализацию указанного мероприятия: Количество приобретенных приборов для проведения энергосберегающих мероприятий (ед.) Плановое значение целевого индикатора в размере 6 ед., фактическое исполнение 100%.

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы объем финансовой обеспеченности мероприятий муниципальной программы составил 15 200 055,55 руб. или 98,9 процента от планового значения.

Общая эффективность реализации муниципальной программы составила 116,8 процентов, что соответствует критерию эффективного выполнения (более 100 процентов). По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы можно сделать вывод об исполнении поставленных перед Администрацией Вольновского сельского поселения ориентиров на 2024 год.

Таким образом, бюджетные ассигнования бюджета Вольновского сельского поселения, предусмотренные на реализацию муниципальной программы «Развитие экономического потенциала Вольновского сельского поселения Полтавского муниципального района Омской области» за 2024 год использованы эффективно.