**Пояснительная записка**

**к результатам проведенной оценки эффективности реализации**

**муниципальной программы Вольновского поселения Полтавского муниципального района Омской области «Социально-культурное развитие Вольновского сельского поселения Полтавского муниципального района Омской области» за 2024 год**

Муниципальная программа «Социально-культурное развитие Вольновского сельского поселения Полтавского муниципального района Омской области», утверждена постановлением Администрации Вольновского сельского поселения от 05.10.2013 № 58. В состав программы входит 3 подпрограммы:

1. Содействие занятости населения в Вольновском сельском поселении Полтавского муниципального района Омской области.

2. Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта на территории Вольновского сельского поселения Полтавского муниципального района Омской области.

3. Борьба с пожарами, чрезвычайными ситуациями, укрепление материально-технической базы и социальная защита населения Вольновского сельского поселения.

Общий объём финансирования программы составляет 4 080 052,39 руб., в том числе на 2024 год – 582 735,58 руб. (в том числе: налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета – 556 755,58 руб.; поступлений целевого характера из областного бюджета – 25 980,00 руб.).

Целью программы является создание благоприятных условий для социального развития Вольновского сельского поселения.

Задачами программы являются: обеспечение социальной защиты населения, повышение благосостояния граждан, создание условий для выдвижения способных и компетентных молодых людей в различных сферах общественной жизни, укрепление системы обеспечения пожарной безопасности и защита населения от чрезвычайных ситуаций на территории Вольновского сельского поселения.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы по итогам 2024 года проведена в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Вольновского сельского поселения, их формирования и реализации, принятого постановлением Администрации Вольновского сельского поселения от 09.08.2013 № 36.

По подпрограмме «Содействие занятости населения в Вольновском сельском поселении Полтавского муниципального района Омской области» расходы составили 44 105,66 рубля. Оценка эффективности реализации подпрограммы составила 100% – выполнение подпрограммы эффективно. В рамках подпрограммы реализованы следующие основные мероприятия:

1.Создание дополнительных временных рабочих мест.

В рамках данного основного мероприятия осуществлялись следующие мероприятия:

1.1. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет.

Целевые индикаторы, характеризующие реализацию указанного мероприятия: количество временно трудоустроенных несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет. Количество временно трудоустроенных несовершеннолетних граждан, согласно плану - 15 чел. Временно трудоустроено 15 человек. Мероприятие выполнено на 100%.

По подпрограмме «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта на территории Вольновского сельского поселения Полтавского муниципального района Омской области» расходы составили 237 944,72 рублей. Оценка эффективности реализации подпрограммы составила 110% – выполнение подпрограммы эффективно.

В рамках подпрограммы реализованы следующие основные мероприятия:

1. Формирование у молодежи активной жизненной позиции, готовности к участию в общественно-политической жизни, создание условий для выдвижения способных и компетентных молодых людей в различных сферах общественной жизни.

В рамках данного основного мероприятия осуществлялись следующие мероприятия:

1.1. Проведение мероприятий для детей и молодежи.

Целевые индикаторы, характеризующие реализацию указанного мероприятия: количество мероприятий для детей и молодежи. Количество запланированных мероприятий – 7 ед. Фактически проведено 7 мероприятий. Мероприятие выполнено на 100%.

2. Развитие массового спорта по месту жительства.

В рамках данного основного мероприятия осуществлялись следующие мероприятия:

2.1. Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия.

Целевые индикаторы, характеризующие реализацию указанного мероприятия: уровень участия в спортивных соревнованиях. Запланированный уровень участия в спортивных соревнованиях – 100% достигнут. Мероприятие выполнено на 100%.

3. Развитие культуры на территории поселения.

В рамках данного основного мероприятия осуществлялись следующие мероприятия:

3.1. Проведение культурно-массовых мероприятий.

Целевые индикаторы, характеризующие реализацию указанного мероприятия: количество посещений культурно-массовых мероприятий. Запланированное количество посещений культурно-массовых мероприятий – 15000 чел., фактически мероприятия посетило 18860 человек. Мероприятие выполнено на 130%.

По подпрограмме «Борьба с пожарами, чрезвычайными ситуациями, укрепление материально-технической базы и социальная защита населения Вольновского сельского поселения» расходы составили 300 685,20 рублей. Оценка эффективности реализации подпрограммы составила 100% – выполнение подпрограммы эффективно. В рамках подпрограммы реализованы следующие основные мероприятия:

1. Мероприятия по обеспечению безопасности людей и защиты объектов, населенных пунктов от пожаров, чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий.

В рамках данного основного мероприятия осуществлялись следующие мероприятия:

1.1. Проведение мероприятий по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороне. Целевые индикаторы, характеризующие реализацию указанного мероприятия: Количество мероприятий по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороне (ед.). Запланированный уровень – 2 мероприятия достигнут. Мероприятие выполнено на 100%.

1.2. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. Целевые индикаторы, характеризующие реализацию указанного мероприятия: уровень обеспечения пожарной безопасности. Запланированный уровень – 100% достигнут. Мероприятие выполнено на 100%.

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы объем финансовой обеспеченности мероприятий муниципальной программы составил 582 735,58 руб. или 100 процентов от планового значения.

Общая эффективность реализации муниципальной программы составила 103 процента, что соответствует критерию эффективного выполнения (более 100 процентов).

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы можно сделать вывод об исполнении поставленных перед Администрацией Вольновского сельского поселения ориентиров на 2024 год.

Таким образом, бюджетные ассигнования бюджета Вольновского сельского поселения, предусмотренные на реализацию муниципальной программы «Социально-культурное развитие Вольновского сельского поселения Полтавского муниципального района Омской области» за 2024 год использованы эффективно.