## Лист1
Приложение № 7 к постановлению № 27а от 31.05.2024 г. «Об утверждении отчетов о реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Вольновского сельского поселения Полтавского муниципального района Омской области за 2023 год»
ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы Вольновского сельского поселения
Формирование комфортной городской среды Вольновского сельского поселения Полтавского муниципального района Омской области
за 2023 год
№ п/п | Наименование показателя | Код бюджетной классификации |  | Финансовое обеспечение |  |  | Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) муниципальной программы
|  | Главный распорядитель | Целевая статья расходов | Источник | Объем (рублей0 |  | Наименование | Единица измерения | Значение
[5 empty] | план | факт |  |  | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Цель муниципальной программы "Формирование комфортной городской среды Вольновского сельского поселения Полтавского муниципального района Омской области» |  | Повышение уровня благоустройства Вольновского сельского поселения Полтавского муниципального района Омской области
Задача муниципальной программы |  | Повышение качества и уровня комфорта городской среды путем реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий
Цель подпрограммы 1 "Благоустройство общественных территорий» |  | Улучшение облика общественных территорий Вольновского сельского поселения. Благоустройство общественных территорий.
| Задача1 подпрограммы 1 муниципальной программы Повышение уровня благоустройства общественных территорий. | X | X | Всего, из них расходы за счет: | 2637130.81 | 10100 | X | X | X | X
|  |  |  | 1. налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера | 137130.81 | 10100
|  |  |  | 2. Поступлений целевого характера | 2500000 | 0
| Основное мероприятие Реализация проекта "Формирование комфортной городской среды Вольновского сельского поселения Полтавского муниципального района Омской области", направленного на достижение целей федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" | X | X | Всего, из них расходы за счет: | 2637130.81 | 10100 | X | X | X | X
|  |  |  | 1. налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера | 137130.81 | 10100
|  |  |  | 2. Поступлений целевого характера | 2500000 | 0
| Мероприятие 1 Реализация программ формирования современной городской среды (благоустройство общественных территорий населенных пунктов Вольновского сельского поселения Полтавского муниципального района Омской области) | 601 | 2210120010 | Всего, из них расходы за счет: | 2510100 | 10100 | Количество реализованных инициативных проектов в сфере формирования комфортной городской среды | ед. | 1 | 1
|  |  |  | 1. налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера | 10100 | 10100
|  |  |  | 2. Поступлений целевого характера | 2500000 | 0
Итого по подпрограмме 1 "Благоустройство общественных территорий» |  | X | X | Всего, из них расходы за счет: | 2637130.81 | 10100 | X | X | X | X
|  |  |  | 1. налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера | 137130.81 | 10100
|  |  |  | 2. Поступлений целевого характера | 2500000 | 0
Итого по муниципальной программе "Формирование комфортной городской среды Вольновского сельского поселения Полтавского муниципального района Омской области» |  | X | X | Всего, из них расходы за счет: | 2637130.81 | 10100 | X | X | X | X
|  |  |  | 1. налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера | 137130.81 | 10100
|  |  |  | 2. Поступлений целевого характера | 2500000 | 0